## Roadmap General
Semana | Fecha | Fase | Objetivo | Entregable | Responsable | Estado
Semana 0 | Apr 8 | Alineación | Definir roles, ciudad piloto, herramientas | Roles asignados, Apify configurado | Todo el equipo | HOY
Semana 1 | Apr 9-14 | Piloto Medellín | 100 ferreterías limpias en BD | BD_Base_PROCESADA.xlsx con 100 registros | Ing. Datos + AI Dev | Pendiente
Semana 2 | Apr 15-21 | Escalamiento | Expandir a 4+ ciudades, 500+ registros | BD multi-ciudad, Mapa v1 | Ing. Datos + Analista BI | Pendiente
Semana 3 | Apr 22-28 | Calidad + Agente IA | BD validada 1000+, Agente funcional | BD enriquecida, Agente demo | AI Dev + QA | Pendiente
Semana 4 | Apr 29 - May 5 | Entrega Final | Presentación completa 3 niveles | BD Final + Dashboard + Agente IA | Todo el equipo | Pendiente

## Roles y Tareas
Rol | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
AI Developer | Integrar Apify + Serper, APIs base | Enriquecer datos, Validación IA | Desarrollar agente IA, Testing | Demo agente, Documentación
Ingeniero de Datos | Extraer 100 registros, Limpieza básica | Escalamiento, Normalización, Duplicados | Validación completa 1000+ registros | BD Final, Optimización
Analista de Datos | EDA primario, Perfiles | Análisis multi-ciudad, Estadísticas | Validación distribuciones | Reportes finales
Analista BI | Planificar dashboard | Crear Mapa v1, Visualizaciones | Dashboard v2, KPIs | Dashboard Final interactivo
QA/Revisión | Review piloto | Validar escalamiento | Testing completo, Edge cases | Validación final, Signoff
Documentador | Documentar procesos piloto | Actualizar procedimientos | Actualizar metodología IA | Documentación final completa
Project Manager | Setup kickoff, Calendarios | Seguimiento, Ajustes | Control calidad, Riesgos | Cierre proyecto, Presentación

## Stack Herramientas
Herramienta | Función | Cuándo Usarla | Costo | Prioridad
Apify | Web scraping automatizado | Semana 1+ | Freemium | CRÍTICA
Serper | Búsqueda Google API | Semana 1+ | Freemium | CRÍTICA
RUES | Base datos DIAN | Semana 1+ | Gratuito | CRÍTICA
Python+pandas | Procesamiento datos | Semana 1+ | Gratuito | CRÍTICA
fuzzywuzzy | Matching fuzzy | Semana 2+ | Gratuito | ALTA
Claude API | Enriquecimiento IA | Semana 2+ | Pago | ALTA
openpyxl | Generar Excel | Semana 1+ | Gratuito | MEDIA
pdfplumber | Extracción PDF | Semana 2+ | Gratuito | MEDIA
Nominatim | Geolocalización | Semana 2+ | Gratuito | MEDIA
Streamlit | Dashboard web | Semana 3+ | Gratuito | MEDIA

## Hitos y Métricas
Semana | Métrica | Meta | Cómo Medir
Semana 0 | Roles asignados | 7 personas | Documento roles completado
Semana 1 | Registros en BD | 100 limpios | BD_Base_PROCESADA.xlsx validado
Semana 1 | % campos completos | ≥90% | Análisis de nulidad
Semana 2 | Ciudades cubiertas | 4+ ciudades | Conteo de ciudades únicas
Semana 2 | Registros totales | 500+ registros | SELECT COUNT(*) en BD
Semana 2 | Duplicados eliminados | <5% | fuzzywuzzy score comparisons
Semana 3 | Registros validados | 1000+ registros | BD enriquecida completa
Semana 3 | Cobertura geográfica | Mapa con densidad | Visualización Nominatim
Semana 3 | Agente IA funcional | Demo operativo | Testing Q&A responses
Semana 4 | BD Final entregada | 100% integrada | Presentación técnica
Semana 4 | Dashboard completo | 3+ vistas interactivas | Streamlit app operativo
Semana 4 | Documentación | 100% de procesos | Wiki/PDF documentado

## Paso a Paso HOY
# | Tarea | Tiempo Est. | Responsable | Herramienta | Resultado Esperado
1 | Configurar claves API (Apify, Serper) | 5 min | Tech Lead | Browser | Claves obtenidas y probadas
2 | Crear script web scraping piloto | 10 min | AI Dev | Python + Apify | Script test.py ejecutable
3 | Ejecutar scraping: primeras 50 registros | 8 min | AI Dev + Ing. Datos | Apify | CSV con 50 registros raw
4 | Limpiar campos: nombre, dirección, teléfono | 10 min | Ing. Datos | Python + pandas | CSV limpio validado
5 | Verificar con RUES y Serper | 5 min | Ing. Datos | RUES + Serper | CSV con matches confirmados
6 | Exportar a BD_Base_Piloto.xlsx | 3 min | Ing. Datos | openpyxl | Excel con 50-100 registros
7 | Review y demo al equipo | 4 min | Project Manager | Excel + Zoom | Aprobación para escalar Semana 1